## Sheet1
序号 | 项目名称 | 是否下达整改通知书 | 检测发现问题 | 备注
1 | 悦江和府安置房一期（二标段） | 是 | 1、农民工工资支付资料不规范，工资支付未按照劳务合同足额支付，工资花名册涉嫌代签
2、桩基分包合同施工单位安徽池州桩基础工程有限责任公司江南集中区分公司涉嫌无资质施工
3、企业资质房间总承包、水利等建造师人数不符合规定，三个月内整改到位
4、监理单位对桩基分包单位资质审核不到位，桩基工程涉嫌无资质施工（分包）
2 | 铜陵市东路一路（新城大道-八宝路）污水管网改造及配套路基工程（一标段） | 是 | 1、项目经理邹伟变更没有办理手续
2、邹伟考勤代办
3、不在岗未考勤打卡
4、农民工工资支付到4月份，未足额支付到位
3 | 铜陵市东路一路（新城大道-八宝路）污水管网改造及配套路基工程（二标段） | 是 | 1、质量负责人、施工负责人未落实实名制考核
2、农民工工资支付到3鱼粉，未足额支付
3、劳务分包合同涉嫌违法分包
4工程款支付不符合规定
4 | 铜陵特校康复楼工程 | 是 | 1、现场一楼多处任性通道、安全通道形同虚设，部分脚手架存在安全隐患，责令停工整改。
2、企业资质电力工程注册人员不符合资质标准，立即整改。整改期间不得验收增项，不能承揽新的工程
3、实名制数据上传不正常，经常出现无考勤，安全员考勤时间为零
4、未开展自查自纠，监理员没有落实实名制
5 | 铜土储字【2021】21号地块 | 是 | 1、监理单位专业监理工程师没有实名制考核。监理员擅自变更。项目总监对工资性工程款祝福未进行审核
2、建造师配备不完全符合资质标准，农民工工作支付平台显示1-4月份工资支付为零，现场检查已发到4月份，积极与银行联系完善平台数据
6 | 铜陵学院财经教育产教融合实训基地（AB组团） | 是 | 1、工资性工程款未落实分账管理
2、关键岗位人员和项目经理考核不合格
3、部分工人工资未按月支付到位
7 | 铜陵市义安区电子信息产业园及电子信息产业园二期EPC项目 | 是 | 1、建设单位未按照合同支付工程款80%。及工资性工程款未支付。每月未足额支付至专用账户，未工程款支付担保。
2、监理单位工程款及工资性工程款未分账审批，现场4个分包单位资质等材料未审核，部分考勤人员明天不足4小时。
3、抽查中混凝土砌体材料等未见支付流水凭证项目关键岗位人员考勤不足每天4小时。
8 | 长三角（铜陵）科技创新基地建设项目EPC | 是 | 1、建设单位为按月足额支付工程性工程款（2023年6-10月、2024年6月未拨付）
2、监理单位投标人员不能到岗履职，现场考勤人员与任命文件人员不符，专业分包审核未见，项目管理人员任命文件（钢结构、桩基、脚手架）
3、施工单位农民工工资发放抽查中拖欠木工班组人员工资，材料，设备采购未按合同约定支付工程款。
9 | 优山美地1-6#楼配电房及地下室 | 否
10 | 铜陵市义安区顺安中学改扩建工程 | 是 | 1、施工单位维权宣传牌未设立，未建立标准化台账，未按合同预定支付材料设备工程款。
2、监理单位项目总监考勤、监理例会中参会签认人员非关键岗位人员
3、建设单位为提供工程支付担保凭证，对施工单位项目经理变更材料未认真检查。
11 | 狮子山高新区绿色能源产业基地（一期）项目 | 是 | 1、建设单位工程款支付担保逾期，未能提供完整的工资性工程款拨付材料。
2、现场仅4人考勤到岗，投标文件15人。除项目总监在投标文件名单内，其他人员均不在列。工程款拨付申请未分账管理。
3、项目管理人员任命文件仅项目经理，投标文件中质量员、安全员未考勤。未能完整提供采购材料、机械租赁费用支付材料，农民工工资支付2024年仅一次，现场农民工反映拖欠工资。
12 | 独立矿区养老、托幼、卫生改造提升工程-养老服务中心 | 是 | 1、建设单位开工至今，未见工程款拨付记录，施工许可证与中标通知书建设单位名称不一致。
2、未见工程款拨付申请审批记录表，且未函建设单位
3、未建立农民工标准化台账，未缴纳农民工工资保证金。主材（钢材、混泥土）采购、支付单位与总包合同施工单位名称不一致。未提供吊车大型设备租赁合同及支付凭证，未落实实名考勤制
13 | 铜陵市大青山人居环境提升工程（铜井路东延青山大道-双师路） | 是 | 1、工程款支付单位未见
2、现场管理人员任命文件与投标文件，实名制考核人员均不符，工程款拨付未分账管理
14 | 经开区公安分局执法中心及新城派出所改造工程 | 是 | 1、农民工工资未按标准化建立台账
2、现场农民工未实名制考核
3、农民工工资发放与考勤不符合逻辑关系
4、农民工工资发放表未张贴公示
5、监理员变跟不符合规定
6、监理员未到岗履职
7、总监未对人工费用分账管理进行审核
15 | 铜土储字【2022】31号地块 | 是 | 1、项目部未落实技能工人培训，8月底前对进场工人进行智能培训。
2、工人劳动合同内容不完善
16 | 枞阳县新能源汽车零部件产业园基础设施项目员工之家一期 | 是 | 1、农民工劳动合同未约定工程标准，劳动合同与考勤表字迹不一致。
2、未约定人工费拨付比例
3、专业监理人员未落实实名制考核
4、未开展监理专项整治自查自纠
5、未对工程款支付及农民工工资分账管理进行审核

## Sheet2
铜陵市公管局2025年1季度工程建设项目标后履约检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 是否下达 警示通报 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总 监 | 存 在 问 题 | 处理结果 | 辖 区
1 | 陶瓷金属化项目（厂区续建） | 是 | 国瓷赛创电气（铜陵）有限公司 | 安徽亦安工程建设有限公司 | 杨 进 | 安徽云烽建设项目管理有限公司 | 周成林 | 关键岗位人员考勤不符合要求 | 已整改 | 经开区
2 | 铜陵市铜官区车站消防救援站原址重建项目 | 是 | 铜陵市消防救援支队 | 安徽盛晖建设工程有限公司 | 张 琳 | 安徽建大项目管理有限公司 | 胡 恺 | 吊篮设置未采取有效安全措施 | 已整改 | 铜官区
吊篮操作人员作业时未使用安全带
吊篮安全绳未有效固定在具有承载能力的结构上
3 | 铜陵市黑砂河片区雨污管网及基础设施改造项目 | 是 | 安徽奋迅科技发展有限公司 | 中建生态环境集团有限公司 | 袁 龙 | 安徽建大项目管理有限公司 | 陈 晨 | 关键岗位人员考勤不符合要求 | 已整改 | 铜官区
4 | 铜陵市第十五中学风雨操场及报告厅工程 | 否 | 铜陵市第十五中学 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 高元章 | 安徽信中工程项目管理有限公司 | 齐灵均 | 监理班子配备与投标承诺不符 | 已整改 | 铜官区
监理班子考勤不到位
劳资员未参加考勤
5 | 铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期 | 是 | 铜陵金建投资发展有限公司 | 安徽红景天建设工程有限公司 | 包文胜 | 安徽建大项目管理有限公司 | 陈 晨 | 施工单位项目班子成员考勤不到位 | 已整改 | 郊 区
开工至今农民工工资专户未走账
6 | 芯片级高纯石英砂（5万吨/年）、普通石英砂（10万吨/年）及石英坩埚项目 | 是 | 安徽光鑫新材料科技有限公司 | 安徽浙建钢结构有限公司 | 杨国华 | 安徽京鼎工程管理有限公司 | 王跃庆 | 现场存在大量裸土未覆盖 | 已整改 | 铜官区
办公楼未搭设安全通道
落地式脚手架安全网未张挂到扫地杆、连墙件数量不足、基础不平整、部分立杆悬空、内防护架多处存在探头板现象
7 | 半导体封测厂房项目 | 是 | 铜陵辰兴资产运营管理有限公司 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 汪欢欢 | 浙江长城工程监理有限公司 | 阳小平 | 监理单位考勤不符合要求 | 已整改 | 经开区
8 | 中储粮铜陵仓储有限公司仓储项目（一标段） | 是 | 中储粮铜陵仓储有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 谢 东 | 广东建设工程监理有限公司 | 刘卫国 | 施工单位项目经理考勤不到位 | 已整改 | 经开区
9 | 中储粮铜陵仓储有限公司仓储项目二期 | 是 | 中储粮铜陵仓储有限公司 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 吴立强 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 易同平 | 监理单位考勤不符合要求 | 已整改 | 经开区

## Sheet3
铜陵市公管局2025年2季度工程建设项目标后履约检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 是否下达 警示通报 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总 监 | 存 在 问 题 | 处理结果 | 辖 区
1 | 铜陵狮子山高新区绿色能源产业基地（一期）项目 | 是 | 铜陵光合高新能源科技有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 张 松 | 安徽山水城市设计有限公司 | 洪知敏 | 1.建设单位未按规定支付工资性工程款。2.施工单位2-5月未按月足额支付农民工工资。3.实名制考勤存在虚假考勤，如项目经理、技术负责人、部分农民工。4.项目经理长期未到岗履职。5.监理单位未对工资性工程款分账管理进行审核。6.总监存在虚假考勤情形。 | 已整改 | 铜官区
2 | 铜陵市十五中学风雨操场及报告厅工程 | 是 | 铜陵市第十五中学 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 高光章 | 安徽信中工程项目管理有限公司 | 齐灵均 | 1.施工单位技术负责人安全质量负责人没有履职记录。2.监理员周小林无资格从事监理工作。3.监理例会长期有与项目无关人员签字。4.监理月报编制不符合监理台账规范。5.专业监理工程师未到岗。 | 已整改 | 铜官区
3 | 一品江山商服楼工程 | 是 | 铜陵有色铜冠房地产有限公司 | 安徽中盾建设有限公司 | 徐 寅 | 铜陵鑫铜建设监理有限公司 | 孙亚文 | 1.建设单位未按规定支付工资性工程款。2.施工单位未按月支付农民工工资，工资支付台账不规范，不标准。3.项目经理未认真履行管理责任，技术负责人未到岗履职。4.租赁材料未提供支付凭证。5.监理单位专业监理工程师未到岗履职，未督促施工单位关键岗位负责人参加监理例会并履职，监理月报编制不符合监理规范要求。 | 已整改 | 铜官区
4 | 铜陵市高端电子智造产业基地项目EPC | 否 | 铜陵华淼城市建设有限公司 | 安徽国泰建筑有限公司牵头的联合体 | 胡亚明 | 安徽永昌工程咨询管理有限公司 | 肖拥军 | / | / | 铜官区
5 | G330铜陵一级公路改建工程 | 否 | 铜陵市公路管理服务中心 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 陶长河 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 汪建中 | 1.因征地拆迁原因，按调整后的年度及月度计划，进度稍显滞后。 | 已整改 | 枞阳县
6 | S320会宫至横埠工程 | 否 | 铜陵市公路管理服务中心 | 中交第三公路工程局有限公司 | 刘义凯 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 徐长生 | 1.未落实银行代发制，工资仍以现金支付。2.7月份进度计划未向监理申报。3.因征地拆迁，5%合同额无法施工。4.第18期工程款未支付，稍显滞后。 | 已整改 | 枞阳县