乐游铜陵小程序平台运营项目

项目需求

采购单位：铜陵市文化和旅游局（公章）

一、项目基本情况、项目背景、采购内容

铜陵市作为首批国家文化和旅游消费试点城市，为深入贯彻《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》文件精神，进一步激发我市和旅游消费潜力，提升文化和旅游消费质量水平，根据《铜陵市建设国家文化和旅游消费试点城市实施方案》的相关要求，建设乐游铜陵小程序。现需对“乐游铜陵”程序进行日常运营与推广，通过线上推广、线下推广、等方式，不断提升程序影响力和使用量；同时填充平台内容，通过不断增加文旅商家入驻，形成打卡得积分、由积分兑换电子券、再持电子券至商家消费的闭环。实现对铜陵文旅特色资源的有效推介，让铜陵本地市民走出去，促进拉动文旅相关产业消费。

预算控制数75万元。

二、技术方案或服务内容、范围

（一）内容运营

1、内容运营要求

（1）团队建立：建立完整且具有程序运营经验的运营团队，团队包含把握运营方向的组织人员、日常编辑、专业设计、客服（反馈客户需求及意见）、推广人员（负责平台内容填充邀请文旅商家入驻）。

（2）内容更新：梳理铜陵文化旅游资源相关文旅要素（包含程序内100个打卡点）详情页内容，根据图片及文字资料，新增完善八大类不少于150个详情页信息，包括遇见铜陵、公共文化服务场所、文娱场所、景区、农家乐、旅行社、民宿、酒店等。

（3）其他内容：根据平台规划，对程序内的文旅活动、景区优惠政策、景区/文博馆通知等旅游信息进行日常更新。

2、 平台管理要求

（1）制定采购人认可的运营计划表，合同有效期内根据运营计划表实施具体的工作内容，最终达到运营目标。

（2）每周提交下一周拟运营计划，有明确主题和内容，制定合理的内容编辑及发布策略，明确到具体时间点，如节假日、铜陵重大文化旅游节庆活动等时间节点。

（3）能及时整合编辑采购人需要，临时修改发布的内容。

（4）对于突发状况和临时修改内容等情况要有专人负责，对于用户咨询、投诉、负面信息等应于事件发生起15分钟内向采购人报告，并提出处理建议。

（二）商家入驻

1、邀请商家入驻要求

（1）程序运营1个月内，增加入驻商家100个。所入驻的商家必须证件齐全，口碑良好，符合铜陵市文旅消费定位；

（2）入驻商户经营范围主要围绕文娱场所、景区、农家乐、旅行社、民宿、酒店等；

（3）除第1个月以外，每个月需新增入驻商家5个，全年入驻商家总数达到150个。

2、对接商家工作要求

（1）与所邀请入驻的商家签订合法合规的协议；

（2）定期给入驻商家提供技术支持和技术相关的培训。

（三）线上宣推

1、线上宣推要求

（1）主要推广平台包括微信公众号、微信社群、微信朋友圈、短视频平台、优质自媒体等；

（2）主要推广形式包括文案、海报、短视频、H5、互动游戏等；

（3）主要推广内容：普及程序使用方法，提升程序知名度。通过多种方式将程序推介给更多本地市民，从而增加程序使用量。

2、运营效果要求

（1）宣传频率：项目服务周期内每月宣推不少于12条动态，全年不少于150条。

（2）宣传规范：涉及宣传资讯的部分，需要遵循真实性、完整性、时效性三个标准，且需要在正式发布前，经采购方审核方可发布。

（3）其他要求：其他形式的动态，如线上互动游戏、短视频等，全年不得少于10次。

（四）线下活动

1、活动运营要求

（1）采用针对目标受众群体进行线下活动，具体形式可多样化，主题活动、商家合作、地推活动等。

（2）线下推广除活动形式外，宣传品选择及宣传品创意设计需要有专业对接，并发由采购方审核。主视觉画面的重要元素做到统一，活动具体物料需根据具体内容进行必要的创新和延展。

2、运营效果要求

（1）活动频次：主题推广活动全年不少于2次，需要规模大、影响力大、普及力度大；地推活动全年不少于30次，需要在人流量较大的地方高频率地进行。

（2）活动效果：活动需要引起市民朋友的关注，并在活动现场吸收新的客户群体。主题活动场均注册用户量需达到500人次，地推活动场均注册用户需达到10人次。

（五）其他要求

（1）中标人须组建专业的运营团队，包含运营、设计、推广等，并安排专职编辑负责程序入驻信息编辑、推广文案、客户需求解答、数据分析。

（2）采购人拥有经营推广移动网络程序端的经验（至少三年）和成功案例，并在本地成立具有法人资格的网络信息服务公司。运营中所有原始素材交付采购人，运营方不能留档、留作它用。

（3）中标人按季度提供运营分析报告，包括发布数量、用户增长数量、活动开展数量等情况分析；并根据实际情况，分解运营目标（注册用户量）。

（4）关于运营和推广整体执行方面。中标人应严格按照中标方案及中标合同执行整体运维，并按照采购人要求做相应调整，由采购人按照中标合同提出验收技术指标。

（5）一年项目服务期满后，1个月内向采购人提供程序运营的结案报告，结案报告需包含宣推、活动、注册用户增长情况等。

三、考核指标

1、团队专业度考核。符合程序运营基本人员配置，包含运营、设计、商务推广、专职编辑。

2、日均访问量考核。项目服务开始1个月后，日均访问量达1000+。

3、注册用户增长量考核。通过1年运营服务，注册用户自然增长达到 2万。

4、入驻文旅商户增长量考核。入驻文旅商户达150家。

三、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；

（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；

（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。

四、供货（安装、服务）周期

服务期：合同生效之日起的一年。

五、付款方式

项目签订后支付合同总价款60%作为预付款（其中20%为运营费用），半年后再支付合同总价款20%的运营费，剩余20%待一年运营期满后一次性付清。

六、采购方式

竞争性磋商。

七、评标办法的初步意见

本次评标办法为综合评分法。

有效性审查合格的投标将进入以下评审环节(满分100分，四舍五入，精确到小数点后两位)

| 评分标准 | 评分因素 |  | 所需提供材料 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（45分） | 整体运营方案 | 1.对项目理解透彻，方案结构科学，内容全面，操作性强，能最大限度满足采购需求，得 4-6 分； 2.对项目理解较深，方案结构基本合理，内容较完整，具有可操作性，能较好满足采购需求，得 2-3 分； 3.对项目理解较差，方案结构混乱，不能满足采购需求，得 0-1 分； 4.未提供方案的，不得分。 | 提供方案放入电子磋商响应文件中。 | 6分 |
|  | 活动执行进度计划 | 1.针对项目本身，活动执行进度计划详细、科学、可执行性高， 得 4-6 分； 2.针对项目本身，活动执行进度计划较详细、较科学，可执行性 较高，得 2-3 分； 3.针对项目本身，活动执行进度计划不完整，可执行性一般，得 0-1 分； 4.未提供方案的，不得分。 | 提供方案放入电子磋商响应文件中。 | 6分 |
|  | 内容填充及更新方案 | 1.针对项目，制定程序内容填充及更新计划，详细、科学、可执行性高， 得 4-6 分； 2.针对项目，制定程序内容填充及更新计划，较详细、较科学，可执行性 较高，得 2-3 分； 3.针对项目，制定程序内容填充及更新计划，不完整，可执行性一般，得 0-1 分； 4.未提供方案的，不得分。 | 提供方案放入电子磋商响应文件中。 | 6分 |
|  | 宣传推广方案 | 根据投标人提供的宣传途径及方式方法，进行综合横向评比，由评委综合评议，优得 4-6 分、良 2-3 分、差 0-1 分，未提供不得分。 | 提供方案放入电子磋商响应文件中。 | 6分 |
|  | 注册用户指标分解 | 1.注册用户指标分解特别合理详细，充分展示指标如何分解，得4-6 分； 2.注册用户指标分解比较合理详细，比较能展示指标如何分解，得 2-3 分； 3.注册用户指标分解一般，不能充分展示指标如何分解，得 0-1 分； 4.未提供方案的，不得分。 | 提供方案放入电子磋商响应文件中。 | 6分 |
|  | 成功案例运营数据 | 提供运营相关平台的运营数据，包含程序总注册用户、月注册用户增长量及月均访问量，（平台），由评委综合评议，优得 4-6 分、良 2-3 分、差 0-1 分，未提供不得分。 | 提供相关证明扫描件放入电子磋商响应文件中，否则不得分。 | 6分 |
|  | 管理及监管方案 | 根据投标人提供的程序管理及监管方案，进行综合横向评比，由评委综合评议，优得 4-6 分、良2-3分、差 0-1 分，未提供不得分。 | 提供案列相关材料放入电子磋商响应文件中。 | 6分 |
|  | 审查承诺 | 投标人承诺程序内更新发布的内容均符合网信相关部门审查的要求，提供承诺函的得3分，未提供不得分。 | 提供承诺函放入电子磋商响应文件中。 | 3分 |
| 商务部分 （45分） | 企业实力 | 根据文化和旅游服务供给主体入驻程序平台的必要性，投标人需提供与服务供给主体的合作证明。每提供一份合同证明材料得5份，满分20分，不提供不得分。 | 提供相关证明扫描件放入电子磋商响应文件中，否则不得分。 | 20分 |
|  | 设计效果图 | 提供主 kv 设计、活动效果图、宣传物料效果图。三类均提供的得10分，只提供二类的得6分，仅提供一类的得3分，未提供不得分。 | 提供效果图放入 电子磋商响应文件中。 | 10分 |
|  | 人员配备 | 为保证项目顺利进行，投标单位需提供项目配备人员表，根据拟组建的服务团队人员配置情况，5 人及以上服务团队，得15分；3（含）-4（含）人服务团队，得10分；2人及以下服务团队，得 5分，未提供不得分。 | 提供项目配备人员表和截止投标时间近半年内连续三个月的社保缴纳证明扫描件放入电子磋商响应文件中。缺一不得分。 | 15分 |
| 报价部分 （10分） | 满足竞争性磋商文件要求且“最终报价”最低的投标报价 为评标基准价，其价格分为满分 10分。其它投标人的投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。 |  |  | 10分 |

注：

①以上合同、证书等证明资料须提供扫描件放入电子文件中，否则不得分。

②评标委员会成员按照上述评分细则中的每项内容单独评审打分。

③投标人技术标的最终得分计算方法为：取所有评委评分的算术平均值为投标人技术标的最终得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。

- 合同主要条款

详见竞争性磋商文件

- 其他要求

填报日期：2021年11月24日