## B_1 招标工程量清单扉页
天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人: | 安徽建大项目管理有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人: | 何敏
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2024年12月30日 | 复核时间: | 2024年12月30日
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## C 招标说明
总说明
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程地点：安徽省铜陵市； 2、工程内容：新建DN100（流速0.64m/s）泵站出水管约550m，接入下游现状污水管网,管道、阀门井、排气井、排泥井、压力井等，具体详见工程量清单及设计图纸； 二、工程招标范围： 除特殊说明外，设计文件、答疑、招标文件及工程量清单描述范围内的所有内容，具体详见招标文件。 三、工程量清单编制依据： 1、本项目最高投标限价及招标工程量清单执行《2018版安徽省建设工程计价依据》和相关国家计量规范； 2、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》 3、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； 4、建设工程设计文件、图纸审查文件、图纸答疑、会议纪要等； 5、与建设工程有关的标准、规范、技术资料、图集； 6、拟定的招标文件； 7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 8、建筑业营业税改增值税执行安徽省建设工程造价管理总站颁发的造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 9、其他相关资料； 10、本工程采用商品混凝土和预拌砂浆、商品沥青混凝土； 11、本工程暂列金额 贰万柒仟元整（27000.00） 元 ，投标人必须将该费用列入投标报价中，不计取税金。 12、暂定价（投标报价时不得修改），仅计取税金，不计取其它任何费用 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、本清单依据2018版安徽省建设工程计价的编码列项；因项目编码内工作内容较多，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。 4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，均应包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。 6、材料价格由投标人参考2024年第11期《铜陵工程造价》及周边市场价自行确定。 7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 8、本项目的一切措施及检测费用，投标人应结合施工现场条件综合考虑到报价中，结算不作调整。 五、其他说明： 1、本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”； 2、本项目根据工程量清单项目特征并结合招标文件、设计图纸及相应的规范内容综合计价。编制人自行到现场踏勘，充分考虑现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响计价的情况； 3、项目特征描述如不一致的解释顺序如下： 本说明； 设计图纸和规范； 工程量清单中的特征描述； 六：计算说明（根据图纸答疑回复、建设单位意见，图纸部分内容本次清单编制做如下变动） 1、本工程图纸和清单中的施工项目施工前需建设单位书面确认，未确认的不予结算。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## D_1 建设项目招标清单汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。. 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_1_D_3 单位工程投标报价汇总表(规范)
单位工程投标报价汇总表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金
工程造价=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 场地清表及土方工程
1 | WB030413009001 | 车行道拆除 | 1、凿除破碎车行道（需切缝，投标人综合考虑报价） 2、拆除厚度：路面结构层厚度4cm+8cm沥青、36cm+20cm水稳、30cm碎石 3、旧路面地面拆除投标报价综合考虑：包括路基垫层、混凝土路基、路面、地下管网保护、组织排水等费用 | m2 | 42.00
2 | WB030413009002 | 人行道拆除 | 1、凿除破碎人行道（结构层需切缝，投标人综合考虑报价） 2、拆除厚度：路面结构层厚度6cm同质砖+3cm水泥砂浆、10cm砼结构层、10cm碎石基层。拆除侧石５m 3、旧路面地面拆除投标报价综合考虑：包括路基垫层、混凝土路基、路面、地下管网保护、组织排水等费用 | m2 | 20.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、现状土方机械挖沟槽。 2、投标人报价时综合考虑土质、弃置点、运距，杂草、建筑垃圾等清表、清除结算不再增加费用（具体详见图纸、勘察报告及现场）。 3、满足铜陵市相关部门要求。 4、机械开挖作业时必须避开构筑物、管线，在距管道1m范围内应采用人工开挖;在距直埋缆线2m范围内必须采用人工开挖。此项投标人报价时综合考虑。 5、施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》。 | m3 | 417.00
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、堆土点土方装车场内运1km内填沟槽； 2、满足铜陵市相关部门要求； 3、施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》； | m3 | 84.00
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、填土夯实 槽、坑； 2、满足相关规范及要求。 | m3 | 142.80
6 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1、沟槽填砂包封管道； 2、满足相关规范及要求。 | m3 | 214.20
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、现状道路拆除垃圾等装车外运； 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、投标人应踏勘现场及结合图纸，综合考虑到报价中 4、满足铜陵市相关部门要求。 5、施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》 | m3 | 47.16
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、破除的机动车道沟槽内管顶浇筑C25砼包封 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 42.00
9 | 040203003001 | 透层 | 1、透层 喷洒乳化沥青 用油量1.0kg/m2； 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 42.00
10 | 040203004001 | 封层 | 1、层铺法封层 乳化沥青 用油量1.0kg/m2； 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 42.00
11 | 040203003002 | 粘层 | 1、粘层 喷洒乳化沥青 用油量0.5kg/m2； 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 42.00
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、人工摊铺 粗粒式沥青混凝土面层 ~厚度8(cm) 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 42.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、人工摊铺 细粒式沥青混凝土面层 ~厚4cm； 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 42.00
14 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、侧石混凝土靠背及垫层^ C20； 2、满足相关规范及要求。 | m3 | 1.50
15 | 040204004001 | 安砌混凝土侧石 | 1、750*300*120混凝土侧石，水泥砂浆勾缝 2、满足相关规范及要求。 | m | 5.00
16 | 040202011001 | 碎石 | 1、人行道人工铺装碎石底层 ~厚度10(cm) 2、满足相关规范及要求。 | m2 | 20.00
17 | WB040204009001 | 人行道混凝土垫层 | 1、人行道混凝土垫层^C20 ~厚度10(cm)； 2、满足相关规范及要求。 | m3 | 2.00
18 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1、人行道同质砖 2、30mm厚干硬性水泥砂浆找平结合层 3、满足相关规范及要求。 | m2 | 20.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 031001005001 | 铸铁管 | 1、安装部位：图纸中压力污W-4~压力污FM-7段 2、介质：污水 3、规格、压力等级：污水专用球磨铸铁管，K9级，T型滑入接口，管网设计工作压力0.5MPa，管材应符合《排水工程用球墨铸铁管 管件和附件》（GB/T26081—2022）》的规定。 4、连接形式：承插式胶圈密封柔性连接 5、细节详见图纸及说明 6、防腐：污水管道需采购成品内、外防腐处理的球墨铸铁管或钢管，管道接口及检查井需进行内防腐处理。建议做法如下：表面处理→涂装厚浆型环氧煤沥青防腐涂料一道→涂装厚浆型环氧煤沥青防腐涂料三道→涂装ZH-3特种聚酯树脂防腐涂料二道。 | m | 529.00
20 | 031001002001 | 钢管 | 1、采用无缝钢管，DN114×10mm（壁厚），材质为Q355B，钢管采用对口焊接，管道配件采用焊接钢管专用配件。 | m | 32.00
21 | 031001011001 | 管道碰头 | 1、介质：污水 2、碰头形式：详见图纸 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：专用接口 | 处 | 7
22 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道防腐底漆 ~两遍，详见图纸 | m2 | 22.91
23 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 管道防腐面漆 ~两遍，详见图纸 | m2 | 22.91
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、聚氨酯泡沫喷涂发泡安装 管道(厚度mm) DN125mm 40mm 2、高密度聚乙烯管壳 δ3 | m3 | 0.15
25 | WB031002002018 | 管道水压试验 | 管道水压试验 公称直径(mm以内) 125 | m | 561.00
26 | 040503001001 | 管道支墩（挡墩） | C25混凝土管道支墩(挡墩)，做法详见图纸 | m3 | 0.14
27 | WB041102043001 | 其他现浇构件模板 | 混凝土管道支墩(挡墩)模板，做法详见图纸、规范 | m2 | 1.68
28 | 031003011003 | 成品重型管道固定件 | 1、成品重型管道固定件 2、规格：DN100 3、连接形式：详见图纸 4、附件配置：详见图纸 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 2
29 | WB040504010001 | 混凝土模块式阀门井 | 1、井类型：阀门井，模块式检查井 2、井径：φ1300mm 3、井深度：参照图纸要求 4、砌筑材料品种：参照图纸图集 6、盖板材料品种：φ900铸铁井盖井座 7、成品鉄爬梯安装及材料 8、井口安全网 9、参照12SS508-56 | 座 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
30 | WB040504010003 | 混凝土模块式检查井 | 1、井类型：排泥井，模块式检查井 2、井径：φ1100mm 3、井深度：参照图纸要求 4、砌筑材料品种：参照图纸图集 6、盖板材料品种：φ900铸铁井盖井座 7、成品鉄爬梯安装及材料 8、井口安全网 9、参照12SS508-56 | 座 | 1
31 | WB040504010002 | 混凝土模块式检查井 | 1、井类型：排气井，模块式检查井 2、井径：φ1100mm 3、井深度：参照图纸要求 4、砌筑材料品种：参照图纸图集 6、盖板材料品种：φ900铸铁井盖井座 7、成品鉄爬梯安装及材料 8、井口安全网 9、参照12SS508-49 | 座 | 1
32 | WB040504010004 | 混凝土模块式检查井 | 1、井类型：压力井，模块式检查井 2、井径：φ1300mm 3、井深度：参照图纸要求 4、砌筑材料品种：参照图纸图集 6、盖板材料品种：φ900铸铁井盖井座 7、成品鉄爬梯安装及材料 8、井口安全网 9、参照闸阀井（12SS508-24） | 座 | 2
33 | 041101005001 | 井字架 | 1、井字脚手架 井深2m | 座 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
34 | 031003003001 | 闸阀DN100 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN100 3、连接形式：详见图纸 4、附件配置：详见图纸 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 1
35 | 031003003002 | 闸阀DN50 | 1、类型：闸阀 2、规格：DN50 3、连接形式：详见图纸 4、附件配置：详见图纸 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 1
36 | 031003011001 | 法兰 | 1、法兰盘堵 2、规格：DN100 3、连接形式：详见图纸 4、附件配置：详见图纸 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 副 | 1
37 | 031003011002 | 管道连接件 | 1、弯头、短管、三通等 2、规格：DN100*D150 3、连接形式：详见图纸 4、附件配置：详见图纸 5、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 14
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 040501008001 | 现场勘察其他管线探测费 | 施工时管线探测费以及由此引起的管网维修、损坏赔偿，原状恢复或迁改等一切费用包干。 | 项 | 1
39 | 050102012001 | 绿化恢复-铺种草皮 | 1、百慕大+黑麦草混播； 2、栽植要求：满铺 3、工作内容：苗木采购、栽植、养护、修剪、浇水、施肥等全部内容； 4、养护期及养护标准：二级养护，养护期二年； 5、其他：未尽事宜应依据市住建委颁布的《铜陵市行道树施工导则》、《铜陵市绿化施工导则》及《铜陵市绿化养护导则》和《绿化工程技术规范》进行施工。 | m2 | 160.00
40 | ZB041111011001 | 施工用水电接入费 | 1、施工用水电接入费 2、临时用水、用电费用应进行现场踏勘，充分考虑拟建工程四周情况自行计价 | 项 | 1
41 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：挖掘机、压路机、起重机、沥青摊铺机等； 2、机械设备规格型号：施工单位自行考虑； 3、包含本项目全部单位工程大型机械进退场及安拆费，投标人结合现场及自身情况综合报价，本项包干中标后不予调整。 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_F_措施项目清单与计价表(不含费率）
措施项目清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | SC-09 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.57
2 | SF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 7.33
3 | SF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.28
4 | SF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 9.99
5 | SF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 27000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:天门山大道(西湖三路-朱永路)污水压力管网工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06