铜陵经开区新江花园6#、38#公寓装修改造工程

招 标 文 件

招标编号：QT20210157

招标单位：铜陵大江工程建设有限公司

招标代理机构：安徽蓝天工程造价咨询有限公司

2021年7月

- 目  录

上篇    专用部分

- 招标公告（投标邀请书）........................................

第二章  投标须知前附表...............................................

前附表1.....................................................

前附表2.....................................................

前附表3.....................................................

第三章  需补充和改动的条款..........................................

第四章  图纸、技术标准和要求........................................

第五章  工程量清单..................................................

第六章  合同专用条款................................................

下篇    通用部分

第一章  投标须知....................................................

（一）总则..........................................................

（二）招标文件......................................................

（三）投标文件的编制................................................

（四）投标文件的提交................................................

（五）开标..........................................................

（六）评标、定标....................................................

（七）合同的授予....................................................

第二章  评标办法....................................................

第三章  合同通用条款................................................

第四章  投标文件格式................................................

上篇  专用部分

第一章  招标公告

（一）招标公告

招标编号：QT20210157

一、招标条件

1.工程名称：铜陵经开区新江花园6#、38#公寓装修改造工程

2.项目审批机关名称：铜陵经济技术开发区经贸发展局

3.招标人：铜陵大江工程建设有限公司

4.资金来源：政府投资

5.交易项目性质:  建筑装饰和其他建筑业

二、工程概况与招标范围

1.工程实施地点：位于铜陵经开区新江花园小区。

2.建设规模：本项目为铜陵经开区新江花园6#、38#公寓装修改造工程，主要包含60户户内及5个公共楼梯间总的面积约为6500平方米。最高投标限价为3539365.80元（此价含暂列金额30万元）。

3.计划工期：80日历天。

4.招标范围：本项目包含包括60户户内及5个公共楼梯间的装修，包含钢梯、地面铺砖、墙面、天棚、门窗等；详见施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

5.标段划分：一个标段

三、投标人资格要求

1.投标人资质要求，需具备下列条件:

具有独立法人资格且能独立承担民事责任，具备有效建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

2.投标拟派项目经理需具备下列条件:

拟派项目经理具备有效的建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。

3.本次招标  不允许  联合体投标；资格审查采取  资格后审 方式进行。

4.投标人不良行为记录存在下列情形之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；

（2）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；

（3）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。

5.有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）投标人或拟派项目经理（项目负责人）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）投标人有行贿犯罪记录的；

（3）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

（4）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的；

（5）投标人或项目经理受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的。

四、招标文件的获取方式

1.所有招标内容均以国家级铜陵经济技术开发区网上公布的该工程招标公告、附件、答疑为准，投标人自行查看，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中的 “政务公告”信息栏内的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

2.凡有意参加投标者，持投标人单位介绍信（或授权委托书）于2021年7月26日至2021年8月3日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8至12时，下午15至17时（北京时间，下同）到安徽蓝天工程造价咨询有限公司303室报名并获取招标文件。

五、发布公告的媒体

本招标公告在“国家级铜陵经济技术开发区”网站发布。

六、重要提示：本项目启用企业信用分。

七、联系方式

| 招标人：铜陵大江工程建设有限公司 地 址：安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号 邮 编：244000 联系人：赵工 电 话：0562-2681961 | 招标代理人：安徽蓝天工程造价咨询有限公司 地 址： 铜陵市北京西路655号 邮 编： 244000 联 系 人： 冀工 电 话： 18956291925 |
| --- | --- |

八、投标保证金

本项目投标保证金金额为1.5万元，投标保证金请缴至以下账号：

| 户名 | 安徽蓝天工程造价咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 账号 | 346260000018010016290 |
| 开户银行 | 交通银行铜陵分行营业部 |
| 保证金接受方式 | 账户转账或汇款方式的投标人须从单位基本账户转账或汇款。投标保证金形式也可以为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，不接受现金形式。 |

九、投标截止时间及地点、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间（开标时间）为：2021年 8 月 4 日 9 时00分。

2.投标文件递送的地点（开标地点）为：安徽蓝天工程造价咨询有限公司五楼会议室（详细地址：安徽省铜陵市北京西路655号）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 第二章 投标须知前附表

| 序号 | 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 铜陵经开区新江花园6#、38#公寓装修改造工程 |
| 2 | 建设地点 |  | 位于铜陵经开区新江花园小区。 |
| 3 | 招标人 |  | 铜陵大江工程建设有限公司 |
| 4 | 工程设计单位 |  | 安徽圣都建设集团有限公司 |
| 5 | 招标范围 |  | 图纸设计范围 其他说明：招标文件，工程量清单及补充答疑文件全部内容 |
| 6 | 承包方式 |  | 施工总承包 |
| 7 | 计价方式 |  | 采用 工程量清单 报价法（2018版安徽省建设工程计价依据）。 |
| 8 | 工程工期 |  | 合同工期80个日历天 预计开竣工日期：（具体开工时间以业主开工令为准）。 |
| 9 | 质量标准要求 |  | 质量标准：合格 |
| 10 | 最高投标限价、暂列金额和专业工程暂估价 |  | 本工程预算价为3539365.80万元，最高投标限价为3539365.80万元。本工程暂列金额为30万元，投标人应将该费用列入投标报价中，不计税金。 |
| 11 | 评标定标办法 |  | 综合评估法 |
| 12 | 资格审查方式 |  | 资格后审 |
| 13 | 投标人资质等级要求 |  | 见招标公告。 |
| 14 | 投标人项目经理要求 |  | 见招标公告。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：①符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形；②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 15 | 投标替代方案 |  | 不允许 |
| 16 |  | 投标文件 | - 需提供纸质文件一份正本、一份副本。中标单位在领取中标通知书时另提供 二 份原样副本及商务标电子版。 |
| 17 |  | 投标有效期 | 投标文件提交截止时间后：90天内有效 |
| 18 |  | 投标保证金 | 本项目保证金 1.5 万元。保证金形式可以为转账、保函、保证保险中的任意一种，但不得采用两种（含两种）以上形式。转账形式的保证金必须于开标前，由投标企业注册所在地基本账户汇达至本项目招标公告指定的账号。招标代理机构应将采用纸质形式出具的保函扫描件随同中标候选人公示一道公开，原件由中标候选人在中标候选人公示结束前递交给招标人或招标代理机构（其余投标人无需递交） |
| 19 |  | 中标人履约担保 | 中标人提供的履约保证金为合同价款的2%（不含暂列金额及甲供材）。保证金形式可以为转账、保函、保证保险三种形式的任意一种。中标人应在领取《中标通知书》后的5个工作日内提交履约担保，逾期未提交履约担保的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
| 20 |  | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，执行国家、省、市现行相关规定。 |
| 21 |  | 总包及分包规定 | 中标人不得在中标后将工程转包给其它单位。 本项目 主体、关键性 部分不得分包。 非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人、同意和认可。 招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。 |
| 22 |  | 主要材料要求 | 如本项目列出了主要材料或设备的推荐品牌，仅为说明而非具有限制性，投标人供应商可以选用其他品牌，但其质量标准应优于或相当于技术规格中要求的标准。 |
| 23 |  | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 24 |  | 开标注意事项 | 开标会议邀请所有投标人代表参加。详见投标须知中开标部分及评标办法 |
| 25 |  | 废标条款 | 见评标、定标27.2重大偏差部分及评标办法 |
| 26 |  | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止10日前。 |
| 27 |  | 对招标文件提出异议的方法 | 见投标须知7.5、7.6、11.10.1。 |
| 28 |  | 招标文件的澄清 | 请投标人自行查看铜陵经济技术开发区网站、全国公共资源交易平台（安徽•铜陵市） |
| 29 | 招标代理服务费 |  | 由招标人支付，不向中标人收取。 |
| 30 | 人员到岗 及履约要求 |  | 投标人一旦中标，拟派的建造师在整个项目施工期内必须在岗，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给招标人带来的损失。 中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员，确需更换时，须报经招标人同意。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。 本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1号）。 |
| 31 | 材料要求 |  | 1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。 2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 |
| 32 | 施工重点难点 |  | 详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容。 |
| 33 | 领取中标通知书及合同签订要求 |  | 1.中标人应在中标公示发布后的 5 天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 2.中标人应在领取《中标通知书》后的5个工作日内提交履约担保，并于领取《中标通知书》后的15日内与招标人签订合同，逾期未签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。 3.中标人拟派项目经理如在其他项目上担任项目经理岗位，未能按照承诺在合同签订前从其他项目变更至本项目的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。 |
| 34 | 招标文件的解释权顺序 |  | 1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |

第三章   需补充或改动的格式条款

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 改动的条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第14.4条“投标报价编制依据” | 增加： 1.执行2018版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》。安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》 2.材料价格参考2019年第 6 期《铜陵工程造价》（除暂定价、招标人限价外）并结合市场价由投标人自行报价，并由投标人自行考虑投标期和施工期内各类材料价格上涨所带来风险。 3.本工程采用商品砼、预拌砂浆。 4.措施项目费包括夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费、赶工措施费、其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、降水和保证现行排水及保证道路畅通等所涉及的一切相关费用）等全部费用。 5.投标人的投标报价须包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，中标后发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，中标人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。 6.投标人的投标报价中包含出入口冲洗设备的采购、安装费及所涉及的一切相关费用，不再单列，招标人不再另行支付费用。 7.本工程计价依据为2018版安徽省建设工程计价依据，若招标文件中相应条款与此计价依据不符，以此计价依据为准。 |
| 2 | 下篇《通用部分》“第一章投标须知” | 第14.5条“投标人的费用项目编制原则” | 增加： 1.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工现场周围管线的保护及不影响原设施设备措施等）及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。 2.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 3.投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。 4.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。 5.模板工程、脚手架等其它全部技术措施费包含在相应的分部分项工程量清单中，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价。 6.所有的检测、实验费用、材料进场复试检测费用均考虑在投标总价中由中标人承担。 7.投标人需考虑与其它承包单位的配合、交叉施工时可能发生的措施费用，视同包含在投标总价中，招标人不再另行支付。 8.施工过程中的用水用电，由投标人自行与物业公司对接，产生的费用由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付。 9.所有家具，厨具等设备安装完成后工程验收前，投标人须进行最后的垃圾清理和局部修补，满足验收要求，此费用包含在投标总价中，招标人不再另行支付。 10.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。 11.招标人要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与小区物业公司的协调，与周边住户的协调、材料场内二次搬运、运输距离和建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 12.投标人在投标报价时，自行考虑价差风险进行合理报价，一旦中标，材料单价及综合单价一律不予调整，风险自担。 |
| 3 | 重要提示（一） |  | 1.招标答疑（若有）可在铜陵公共资源交易网（http://www.tlzbcg.com）上建设工程“补充公告”栏内自行下载。 2.合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第23项规定的金额向招标人提交履约担保。 3.施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。 4.本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求，同时须符合有关环卫、市容、城管、交通等部门要求，相关费用由中标单位自理。 投标人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，招标人有权责令停工，并扣除中标人20%履约保证金。同时渣土证办理，由投标人自行办理，费用自理。 5.招标文件中第六章合同专用条款中增加 “对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。 6.相关报批手续由施工单位配合建设单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。 7.中标人中标后应编制详细的施工方案，报送相关主管部门审批后方可实施，增加的施工便道等费用包含在措施费中，不再另行计取费用。 8. 招标文件中第六章合同专用条款中增加 “对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任”，投标人投标报价须充分考虑由此带来的风险因素，一旦中标，必须严格执行招标文件中专用合同条款，否则招标人有权取消投标人中标资格，或没收承包人履约保证金，终止施工合同，将承包人清退出场。 9.本工程施工质量管理严格执行《住房城乡建设部关于开展质量管理标准化工作的通知》（建质【2017】242号）、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程管理指导意见》、《安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则（试行）》、“关于印发《铜陵市建设工程施工质量标准化工作方案和实施办法》的通知”（建函【2018】84号）文件要求。 10.投标人在进场施工前，须办理相关施工装潢手续，及时与物业公司对接，在施工过程中及时做好与物业公司及周边住户的协调工作，防止噪音扰民及存在的安全隐患问题（如易燃品、易爆品），建筑垃圾日产日清，定点处理，建筑材料的二次倒运保洁，须满足铜陵市住宅物业服务的标准，由此产生的一切费用由投标人自行承担，施工期间产生的协调问题由投标人自行处理。 11. 投标人中标后，需按照招标人指定的房间进行样板间施工，样板间施工前拟用材料（设备）应送样品经招标人同意后（每个样品不少于3个供招标人选择），再由招标人及监理单位共同见证、取样、送检（送检费用由施工单位承担），检测合格后方可自行采购，进场施工，否则招标人有权对中标人擅自采购的主要材料（设备）及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由中标人承担，并承担工期延误责任。样板间施工完成后，必须由具有相应检测资质的机构对室内环境进行环保检测并出具检测报告（检测费用由施工单位承担），室内环境检测合格且经招标人验收通过后方可进行剩余房间的施工，剩余房间均按照样板间标准进行施工及验收。 |
| 4 | 重要提示（二） |  | - 投标人中标后因自身原因放弃中标资格的，除不予退还投标履约保证金外，一年内禁止参与经开区400万元以内小额工程投标。 2.推荐品牌： 2.1地砖、防滑地砖、块料踢脚线推荐品牌：诺贝尔、东鹏、鹰牌、新中源 2.2金属窗推荐品牌：吉祥、七色、彩山、忠旺 2.3乳胶漆推荐品牌：多乐士、华润、立邦、紫荆花 2.4门锁推荐品牌：顶固、汇泰隆、GMT 2.5栏杆油漆推荐品牌：多乐士、华润、立邦、紫荆花 2.6LED面板灯、方形吸顶灯推荐品牌：飞利浦、三维极光、欧普、西顿 2.7开关盒、接线盒推荐品牌：施耐德、西蒙、鸿雁、公牛 2.8镜柜一体洗脸池、淋浴器、蹲便器、地漏推荐品牌：九牧、安华、吉事多、亚陶 2.9高分子防水套装门推荐品牌：恒泽、孟氏、三峰 2.10免漆套装门推荐品牌：美心、TATA木门、欧派 |

第四章  图纸、技术标准和要求（另附）

第五章  工程量清单（另附）

第六章  合同专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单、招标控制价、施工图纸等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                    ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /        。

1.1.3.9 永久占地包括：             /           。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。                           。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行的行业施工及验收标准规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   不提供

发包人提供国外标准、规范的份数：          无          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标图纸    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；

承包人提供的文件的期限为：开工前三天        ；

承包人提供的文件的数量为：叁份             ；

承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供    ；

发包人审批承包人文件的期限：收到后三日内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场     ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   /

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    /    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：        /                    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      /        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：            /

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：      ；

职    务：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需自行核查现场杆管线，并做好相关保护措施。(5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。（6）双方约定发包人应做的其他工作： 无  。（7）发包人委托承包人办理的工作： 另行通知

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /     。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款 。

发包人是否提供支付担保：       /              。

发包人提供支付担保的形式：      /               。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料原件肆套(含竣工图)和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的，扣2%的工程结算总价作为抵押，直至符合要求为止。

承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担              。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份。（肆套竣工图必须全部为原件）

（6）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下:  执行通用合同条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每月不少于26天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于 8小时，项目部主要成员必须每月不少于26 天常驻现场，每天在岗时间不少于 8 小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如建造师和技术负责人不到位，同时追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用合同条款。   项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  每天按人民币  5000元（￥5000）在当月进度款中扣罚。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意，并处以20万元的经济处罚。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金（履约保证金的20%）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的70%与承包人结算。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：      执行招标文件     。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前提供 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /         。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报发包人批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行招标文件  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人处2000元/天罚款 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：            /              。

主体结构、关键性工作的范围：     /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     /                    。

其他关于分包的约定：           /                      。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /                    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为合同价款（不含预留金）的10%，承包人提供履约担保的形式：现金或银行保函。缴纳时间为中标后五个工作日内。

保证金的退还：履约保证金的退还：竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，并按发包人要求报送竣工结算资料后，予以无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人为发包人和监理单位免费提供足够的办公用房和会议室   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /                          ；

（2）         /                          ；

（3）         /                          。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：         /

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求并承担相关费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     /             。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /  。

#### 7. 工期和进度：

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后 7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3日     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到之日起3日  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前          。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前      。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延，退还工期履约保证金。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按工期完成合同内所有工作并验收合格，每延误工期一天的，将扣除全部工期履约保证金，并再按10000元/天进行罚款。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               /                            ；

（2）               /                            ；

（3）               /                            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.1提前竣工的奖励：按工期完成合同内所有工作并验收合格，返还工期履约保证金。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /        。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场；因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料，发包人有权指定采购。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担          。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     满足要求              。

施工现场需要配备的试验设备：      同上                 。

施工现场需要具备的其他试验条件：   同上                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：         同上                。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行合同通用条款。1、本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝2、本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  执行通用合同条款         。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到7日内      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行协商                      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定是否动用及使用方式。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否            。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：            /             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：            /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：采用第2种固定总价合同

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：       /        。

风险费用的计算方法：         /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /      。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：A.本工程采用固定总价合同，投标人一旦中标，其投标报价即为中标价，该中标价为完成本招标文件及施工图纸规定的招标范围内的全部工程的固定价格。B．施工期间承包人自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和国家下发的政策性调整文件一律不予调整。C．图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。D．招标人暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争费，一旦中标，招标人将在中标人的中标价中按招标文件规定的数额全额扣回。

风险费用的计算方法：风险范围内的报价，一次性包干。

风险范围以外合同价款调整方法：变更价款和签证价款等风险以外费用另加。

A.合同价款：中标单位的中标价作为合同价。

B.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。

C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，措施费不再计取。

D.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商），其中综合费（企业管理费、利润）、措施项目费、不可竞争费和税金按2018版安徽省建设工程计价依据计取，另行组价得出M，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂定价、暂列金额），由发包人核定的综合单价或材料价格不再下浮。

E.工程实施后，由于工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）一个月内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。

F.招标清单内单项工程数量增幅超过招标清单量15%以上（含本数）的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[C=招标控制价中综合单价×（1-中标单位投标时总价降标系数）,降标系数小数点保留两位小数]，工程结算时该项目增加的工程量单价按C值执行；反之按中标单位综合单价执行。

G.未尽事宜，按2018版安徽省建设工程计价依据执行。

H.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经发包人重新确认。

I.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知发包人现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。

（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：  /   。

（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的预定：          /     。

双方预定合同价款的其他调整因素：               /               。

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /      ；

扣回工程款的时间、比例：            /                    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /                         。

预付款支付期限：          /                            。

预付款扣回的方式：      /                              。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                     。

预付款担保的形式为：       /                           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按2018版安徽省建设工程计价依据执行    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /                            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款               。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          /                    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：（工程款支付不含暂列金额）

（1）双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工经验收合格且竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备后付至合同价的70%，提交竣工结算后支付至合同价款的80%，竣工决算经审计部门审计后付至审定价的97%，预留3%作为质量保证金待保修期满（二年）且无质量问题后一次性付清（无息）。

（2）建设单位有权采用承兑汇票支付，不另行支付资金成本和利息。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /     。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     /   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接受证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          合同工程内容                     。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款           。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款      。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       /      。

发包人完成竣工付款的期限：       /      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款  。

竣工结算补充：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。3、工程结算方式：合同价加（减）经工程师签字确认的设计变更。4、招标人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担，按实结算，最终造价以审计结果为准。

竣工结算审核承包人违约责任：1、承包人应在工程竣工后及时上报工程决算，并对上报的决算金额负责。竣工决算过程中，承包人不允许高估冒算，承包方如竣工结算审计核减额超过报审额5%以上的，按以下方式处理：1）核减额在施工单位报审额5%-8%（含8%）范围内的，由施工单位承担超5%部分的审计费用；2）核减额在施工单位报审额8%-10%（含10%）范围内的，由施工单位承担超5%部分的审计费用，并处以超8%部分同等金额的违约金处罚；3）核减额在施工单位报审额10%以上的，除执行第2条规定外，处以超10%部分核减额双倍金额的违约金处罚。

2、承包人在工程竣工验收合格后一个月内递交结算资料，若不及时递交，每拖延一个月，核减工程总价1%。

3、以上违约金处罚在结算时扣除，发包方将向主管部门通报记企业“不良”信用记录一次，且追究其他相关责任。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  按相关规定执行     。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后七天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      两年                  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       是             。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:    预留结算价的3%作为质量保证金 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：      /                      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：       详见附件3                        。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  执行合同通用条款。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行合同通用条款           。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

/                    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：         /                      。

（7）其他：         /                                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务，发包人有权扣除承包履约保证金，并可单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。

2、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人将扣除承包人10%履约保证金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完工程量的70%与承包人结算，并追究其他相关责任。

3、施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人环境保护费、文明施工费、扬尘污染防治费及其相关措施费，且须向发包人承担合同价5%违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     同上

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       同上

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      执行合同通用条款  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       /                           。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /            。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /              。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：       /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向       /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      铜陵              人民法院起诉。

21补充条款

21.1施工过程中的用水用电，由中标人自行与物业公司对接，产生的费用由中标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付。

21.2所有家具，厨具等设备安装完成后工程验收前，中标人须进行最后的垃圾清理和局部修补，满足验收要求，此费用包含在投标总价中，招标人不再另行支付。

21.3中标人在进场施工前，须办理相关施工装潢手续，及时与物业公司对接，在施工过程中及时做好与物业公司及周边住户的协调工作，防止噪音扰民及存在的安全隐患问题（如易燃品、易爆品），建筑垃圾日产日清，定点处理，建筑材料的二次倒运保洁，须满足铜陵市住宅物业服务的标准，由此产生的一切费用由中标人自行承担，施工期间产生的协调问题由中标人自行处理。

21.4中标人，需按照招标人指定的房间进行样板间施工，样板间施工前拟用材料（设备）应送样品经招标人同意后（每个样品不少于3个供招标人选择），再由招标人及监理单位共同见证、取样、送检（送检费用由施工单位承担），检测合格后方可自行采购，进场施工，否则招标人有权对中标人擅自采购的主要材料（设备）及施工不予认可且不支付

任何费用，造成的一切损失均由中标人承担，并承担工期延误责任。样板间施工完成后，必须由具有相应检测资质的机构对室内环境进行环保检测并出具检测报告（检测费用由施工单位承担），室内环境检测合格且经招标人验收通过后方可进行剩余房间的施工，剩余房间均按照样板间标准进行施工及验收。

21.5所有的检测、实验费用、材料进场复试检测费用由承包人承担。根据建质函【2017】1949号文《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》的要求，由发包方委托检测单位。检测费用在工程结算时，由审计单位在结算款中按发包人与第三方检测单位签订的合同结算价，一次性扣除。

21.6总包服务费费率为2%，按实结算。

21.7农民工工资支付管理：按《铜陵市建筑领域建立农民工工资支付专用账户暂行办法》规定执行。因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象，发包方可直接使用承包人工程款支付劳务工资，按实际支付额的双倍给予承包人违约处罚，发包人有权单方解除本合同，向主管部门通报记企业“不良”信用记录。

21.8 承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不另行增加费用。施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、铜陵市建管函[2018]80 号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、铜陵市建管[2018]24 号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、铜陵市建函〔2017〕 67 号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工的通知》、铜陵市建管〔2016〕 26 号文《关于印发 2016 年铜陵市在建工程施现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵市建[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定标准（相关文件表述不一致时，以高要求准）及市文明办 2019 年颁发的建筑垃圾清运的相关约定。如达不到要求，拒不整改的，竣工决算中，发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价 2%违约金。

21.9工程变更、签证补充条款：

①施工图设计文件经批准后，原则上不作变更，如因：设计错误、现

场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，发包人提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，发生的设计变更，承包人不得拒绝实施。

②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经发包人、设计、监理、承包人等单位确定变更方案后由承包人实施。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。

③对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，承包人应及时通知监理、发包人，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。若无相关记录，变更工程量不予计量。

④承包人要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后 7天内提交工程量签证单，并于每月 5 日前将上月工程签证汇总到发包人，承包人的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。

⑤承包人在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现承包人所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚报工程费用的2-3倍的违约处罚，情节严重的，将承包人的履约评价报铜陵市建设行政主管部门备案。

21.10合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人支配使用 。

21.11在实际实施过程如因工程方案调整导致承包范围调整，承包人不得以任何理由或借口来拒绝施工。若拒绝，视为违约，扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。调整部分的造价一律按中标价与招标控制下浮比例同比例优惠。

21.12对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任:

（1）人员到岗：项目实施期间，承包人投标文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员每月在岗不得少于 26 日历天，每天在岗时间不少于 8 小时。未经发包人同意，项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理及技术负责人按每人 1000元/天给予承包人违约处罚，其他人员按每人 500 元/天给予承包人违约处罚；项目经理累计缺超过 5 天的视为项目经理违约，除按规定承担违约金外，同时扣除承包人20%履约保证金，另向行业主管部门通报，记项目经理不良信用记录一次；其他管理人员累计缺勤超过 5 天的，承包人按每岗 10 万元承担违约金。

（2）项目经理履职：项目经理必须与投标项目经理一致，全权负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证、结算等全过程管理，确保尽职履职。

（3）项目经理履职情况约定如下：

①本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没有项目经理签字，发包人将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度承包人自行承担责任；

②项目经理必须每周主持召开项目部例会并详细记录例会内容，项目部关键管理人员必须全员参加（附签到表）。发包人将不定期检查项目部会记录，如发现项目经理没有定期主持召开项目部例会或没有例会记录(会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除承包人 10%履约保证金；第三次发包人可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处理。

③项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺，或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措施处理，否则视为项目经理履职不力，发包人可直接将项目经理清除出场，并向行业主管部门通报，记项目经理不信用记录一次；同时扣除承包20%履约保证金；

（4）安全生产、文明施工考核：承包人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，第一次发现，给予项目经理警告，限期整改，并视违约情况，发包人将给予承包人承包人 5 万元违约处罚；第二次则扣除承包10%履约保证金，责令整改；第三次直接将项目经理清除出场，向行业主管门通报，记项目经理不良信用记录一次，同时扣除承包人 20%履约保证金，发包人有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求。产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从承包人工程款中扣除，实际发生的费用由发包人直接支付给其他施工单位。

（5） 工程进度考核：施工过程中，发包人每周进行工期考核，每周实际施工进度不允许滞后于发包人规定的进度节点，每滞后一天暂扣5000元作为工期处罚，若总工期按合同约定时间完成，则免于此项处罚，否则，除本合同专用条款约定的其他工期违约处罚外，此项处罚同时执行。

（6） 工程质量考核：

①在施工样板间期间，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工，导致工程质量不合格的，发包人将从工程款中扣除承包人10%履约保证金，并必须采取措施整改直至合格；如承包人拒不整改或整改质量仍不达标的，发包人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，将承包人清退出场。

②在施工过程中，未按样板间标准施工的，第一次发现，给予警告，限期整改；第二次发现，发包人将从工程款中扣除承包人10%履约保证金，并必须采取措施整改直至合格；如承包人拒不整改或第三次发生质量不达标情况的，发包人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，将承包人清退出场。并向行业主管部门通报，记企业及项目经理严重不良信用记录，给发包人造成损失的，另行追究相关责任。

（7）其他考核：

①项目实施期间，严禁施工人员任意时间在房间及楼道中吸烟，每发现一次，将给予承包人100元/次.人的违约处罚。

②项目实施期间，建筑垃圾须日产日清，定点处理，建筑材料的二次倒运保洁，每发现一次未按要求清理，将给予承包人1000元/次的违约处罚。

③项目实施期间，严禁每日每个房间存在安全隐患问题，每发现一个房间未关闭工作设备或存在安全隐患问题，将给予承包人1000元/次的违约处罚。

12.13 关于工程进度、安全、质量除本合同通用条款、合同专用条约

定外，还必须严格遵守经开区及集团总公司的相关管理制度及规定。

- 下篇   通用部分

- 第一章  投标须知

- （一）总  则

1.合格的投标人

1.1 投标人资质等级见招标公告。

1.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或管理关系的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。

1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场

投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.招标资料

招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

## （二） 招标文件

5.招标文件的组成：

5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前十日向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将在铜陵经济技术开发区网站公布，但不指明澄清问题的来源。所有潜在投标人均有义务自行查看该澄清内容。

7.招标文件的修改

7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将在铜陵经济技术开发区网站发布，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的，且发出时间距投标截止时间不足15天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

## （三）投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容

9.1投标文件由投标资格初步评审、商务标、资格审查及技术标组成，各部分内容详见本招标文件第四章“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。

10.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制，表格可以按规定格式扩展（需符合2018版安徽省建设工程计价依据）。

11.投标报价

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

11.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

11.4投标报价编制依据

11.4.1招标文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的 2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；

11.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；

11.4.9施工期间的风险因素。

11.5投标人的费用项目编制原则

11.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

11.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

11.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。

11.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

11.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

11.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

11.6.1不可竞争费用包括：

（1）不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。

不可竞争费由安全文明施工费和工程排污费构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。

（2）税率9%。

（3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费。

（4）暂列金额。

（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。

11.6.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)管理费；

(3)利润；

11.7 投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.8除非交易文件中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

11.9工程材料

11.9.1材料供应方式：见前附表

11.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

11.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，招标人将另行招标。

11.10工程造价的确定与控制

11.10.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日 10日 前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

11.10.2本工程定标后，如招标人提供的工程量清单项目或数量有误差，在合同价正负3%以内的部分不予调整，超过合同价正负3%的，中标人应在一个月（以发出中标通知书日期起算）内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外的部分，造价办理结算时给予调整，逾期提出质疑则不予认可。

11.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

12.投标货币：

本工程投标报价采用的币种为  人民币  。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金

14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金的形式见投标须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非预中标人的投标保证金将在中标候选人公示后五日内退还；排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还，其他预中标候选人的保证金在中标公告后的五日内退还。退还保证金的同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用将先予扣除（退还利息条款仅限以转账形式缴纳的投标保证金）。

如项目开标时间推迟，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

14.5投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

14.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的（因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）；

14.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

14.5.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的。

14.5.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

15.投标替代方案

15.1 投标人所提交的方案应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中要求投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

15.2如果本须知前附表中要求投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2使用纸质的投标文件正本和副本均需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

16.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

16.4 投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

## （四）投标文件的提交

17.纸质投标文件的装订、密封和标记

17.1招标文件要求提交纸质投标文件的，投标人应根据本招标文件下篇第四章“投标文件格式”的要求将纸质投标资格初步评审材料、商务标投标文件、资格审查及技术标投标文件分别密封装订并标明相应名称。

17.2纸质投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

17.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.3.1 招标人名称；

17.3.2 招标编号；

17.3.3 工程名称；

17.3.4        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开启；

17.3.5投标人名称和地址。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未在投标截止时间前提交的投标文件视为逾期送达。

19.迟交的投标文件

19.1投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

## （五）开标

21.开标

21.1招标人按招标公告所规定的时间和地点开标，未出席开标会议不影响投标人的投标文件效力。

21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人；按本须知第22条规定拒收的投标文件，不予送交评审。

21.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.3.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.3.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

21.3.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

21.3.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

21.3.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。

21.4.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受：

22.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

23.开标记录：

招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录并在系统中填写所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。

## （六）评标、定标

24.评标委员会与评标

24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。

24.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。

24.3实行开评标的项目：

24.3.1依法组建的评标委员会按招标文件规定的评标办法进行评标，并对评标报告签字确认。

24.3.2项目评审过程中，若遇到需要澄清事项，评标专家将与代理机构或投标人在监督工作人员的见证下进行沟通，整个过程将被实时记录。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的偏差

27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、投标函附录、工程量清单报价表封面未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的。

27.2.1.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标人工费工日单价低于 140 元/工日的。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

④投标报价高于最高投标限价的。

⑤投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑦法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.8技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。

27.2.1.9法律、法规规定的其它情形；

27.2.2  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

27.2.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。

27.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.2.5评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。

28.投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- 投标人的最终投标报价

按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

30.投标文件的评审、比较和否决

30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出评标报告并推荐中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

## （七）合同的授予

31.合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予中标人。

32.招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书

招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。公开招标的项目将在铜陵经济技术开发区网站上以中标公告的形式通知；邀请招标的项目将以传真或电子邮件等方式通知，投标人收到后，应以传真或电邮的方式确认签收。

34.合同协议书的签订

34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保

35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天；

36.支付担保

本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

第二章  评标办法

1.总则：

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。

2.评标程序

2.评标程序

2.1开标时，评标委员会按照资格审查（资信标评审）、技术标评审、商务标评审、信用评审的顺序依次进行评审。评审委员会应在每个阶段进行认真核查，前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不得再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构现场解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.4流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

3. 资格审查（资信标评审）

| 序 号 | 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 具有独立法人资格 | 有效的营业执照 | 复印件加盖公章装订在资信标内 |
| 2 | 企业资质 | 具备招标公告规定的资质 | 有效的企业资质等级证书 |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 具有有效的施工安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证 |  |
| 4 | 项目经理资格 | 具备招标公告规定的资格 | 有效的资格证书 |  |
| 5 | 项目经理安全生产考核证书 | 有效的安全生产考核B证 |  |  |
| 6 | 投标 保证金 | 对照招标文件的要求查询保证金缴纳形式、缴入账号、时间、金额是否符合要求 | 转账形式保证金应从投标单位账户转入指定账户。 | 复印件加盖公章装订在资信标内 |
| 7 | 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书 | 原件装订在资信标内 |
| 8 | 项目经理到岗承诺 | 项目经理到岗承诺，按格式要求填写 | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书原件 |  |
| 9 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供扫描件或复印件加盖公章装订在资信标内 |

备注：（1）以上1-8项中有一项不符合即为不合格。第9项中的授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证扫描件或复印件不作为废标条件，仅用作判定其现场澄清或异议效力的依据。

4.技术标评审（20分）

资格审查（资信标评审）未通过的投标单位不进入技术标评审环节（计算结果四舍五入保留两位小数）。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 类似业绩 （5分） | 投标人自2017年7月1日以来（以合同签订时间为准）承担过建筑装修装饰工程项目的，单个合同额超过150万元的每个得5分，满分5分； 注：提供业绩合同和竣工验收报告复印件或扫描件放入投标文件中。 |
| 2 | 信用得分 （5分） | 依据企业在铜陵市住建局的信用评价体系中的分值得分，具体计算公式为：企业信用分*0.05*2.6，计算结果保留2位小数。 企业信用分的获得：以铜陵市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”公布的开标之日企业信用分为准，对平台尚未录入信用信息的企业，信用分一律按30分计算。 |
| 3 | 施工方案 （10分） | 专项施工方案包含但不限于以下内容： 1、项目的重难点分析； 2、项目施工方案的实施路线、流程和设计； 3、确保文明施工的技术组织措施； 4、确保安全生产的技术组织措施； 5、确保工期的技术组织措施； 6、对项目提出的合理化建议； 7、投标人结合项目实际情况，提供科学可行的施工方案（须附图）。 评委会根据专项施工方案内容酌情进行评分：优秀得（7＜F≤10分），良好得（4＜F≤6分），一般得（0＜F≤3分），不合理或没有不得分。 注：本评审项为评标委员会主观评审项，评审分数不予公布，取所有评委评分的平均值作为投标人的本项得分。 |

注：

1、以上证明材料复印件或影印件（扫描件）放入投标文件中。

2、若投标单位名称等信息发生过变更，以至于影响评审时，应提供投标企业注册所在地工商行政管理部门和建设行政管理部门共同出具的有效证明文件。

3、上述投标单位业绩仅限以投标单位名称的法人（不含总公司或下属公司）所取得的业绩。

4、本招标文件中对业绩的工程规模及标准（类型）等进行了限指，未按要求提供或提供证明材料不符合规定的均视为无效证明材料。

5.商务标评审（80分）

5.1商务标初步评审：运用人工对通过投标资格初步评审的全部商务标书进行符合性检查。商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理，同时该投标人所有投标报价均不计入平均值计算：

①投标人投标报价超过最高投标限价的；

②投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的；

③管理费、利润低于零进行报价的。

④不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在0.5小时内（具体时间由评委确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决；

⑥有关法律、法规规定的其它废标条件。

5.2投标报价评审方法（以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数）：

5.2.1确定参与商务标抽取及平均值计算的报价范围

投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

企业信用分36分以下且排名在后20%的报价不参与报价的抽取和平均值的计算（包括一次平均和二次平均）。具体为：以铜陵市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”公布的开标之日企业信用分为准，对平台尚未录入信用信息的企业，信用分一律按30分计算。对企业信用分在36分（不含36分）以下的，按由高到低的顺序排序，信用分排序在后20%（含20%，计算结果如有小数，一律直接舍弃小数后保留整数）的投标人报价不纳入报价的抽取和平均值的计算范围，在后20%信用分线上如有多家投标人信用分并列，其报价均不纳入报价的抽取和平均值的计算范围。例：36分以下投标人20家，按信用分排序后20%的投标报价不纳入报价的抽取和平均值的计算范围的规则，通常应有4家报价不纳入该范围，但如在后20%信用分线上有2家企业信用分并列，该2家均不纳入该范围，实际不参与报价的抽取和平均值的计算范围的投标报价数量为5家。招标代理机构应将开标现场查询及排序结果打印并签字作为档案资料保存。按上述规则不参与报价的抽取和平均值计算范围的投标人其报价有效性不因此受到影响。

5.2.2计算投标报价算术平均值b

设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。

当M≤10时，按由高到低顺序去掉报价高的M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值（当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值）；

当M＞10时，去除n个最高报价和最低报价后（不同投标人报价相同的不作为1个报价计算），代理机构在开标现场从其他投标报价中随机抽取N个投标报价进行算术平均（抽取方法见下表），算术平均值为b：

| 投标人数量（M） | 去除的报价 数量（n） | 抽取的投标 数量（N） |
| --- | --- | --- |
| 10﹤M≤20 | n=2 | N=4 |
| 20﹤M≤30 | n=3 | N=5 |
| 30﹤M≤40 | n=4 | 凡M>30,N=6 |
| M值以此类推 | n值以此类推 |  |

5.2.3计算评标基准值B

对第一次算术平均b值（含）和招标控制价的X%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。开标现场从备选数值中随机抽取确定X值，具体备选数值见下表：

| 项目类型 | X的取值范围（%） |
| --- | --- |
| 市政 | 78，79，80 |

5.2.4正常情况下的商务标排名方法

投标报价等于评标基准值的得满分80分，报价每高于评标基准值1%扣2分，每低于评标基准值1%扣1分，计算结果保留2位小数，计算公式为：

80-∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值*（2或1）*100

5.2.5报价异常情况下的商务标处理方法

当所有有效报价均高于A×90%时，属于报价异常情况，本次招标做流标处理。

5.3投标人总得分=技术标得分+商务标得分。

6.企业信用评审(6.2-6.5项查询范围为“投标人总得分”排名在前3名的投标人，6.1、6.6项查询范围为通过商务标评审的投标人）

6.1投标人不良行为记录

评标委员会现场查询投标人不良行为记录，具体查询铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”，不良行为记录符合招标公告规定情形之一的，信用评审不合格。

6.2失信被执行人

对投标人及投标人拟派项目经理（项目负责人），评标委员会现场查询其是否为失信被执行人（查询信用中国网站或中国执行信息公开网），查询结果显示投标人或投标人拟派项目经理（项目负责人）在网站有失信被执行人记录的，信用评审不合格。

6.3行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。现场不需查询，评审时以投标人的诚信承诺书为准。

6.4限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚

投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的”，信用评审不合格。现场不需查询，评审时以投标人的诚信承诺书为准。

6.5住建部门“黑名单”

评委现场查询市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

6.6拖欠农民工工资“黑名单”

被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）的查询结果为准，具体查询该网站红黑榜下黑榜中的人力资源和社会保障部门发布的信息，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

6.7联合体投标及其他情形的处理

6.7.1联合体成员单位存在失信被执行人信息、行贿犯罪记录、限制投标（或在本市承揽业务）的行政处罚、住建部门黑名单、拖欠农民工黑名单的，视为联合体存在相关情形。

6.7.2开标当天如因网络或设备的原因无法查询上述信用信息的，由招标代理机构或招标人在中标候选人公示结束之日对中标候选人进行查询。

6.7.3因企业信用评审导致合格的投标人不足3家的，不影响本次招标的有效性。

6.7.4上述信用查询，也可通过点击铜陵市公管局网站的“信用管理 > 企业信用库 > 联合惩戒信息”跳转至相关网站。

6.8查询档案的保存

以上信用情况，投标人需打印相应网站查询截图放入商务标投标文件中。评标现场的查询记录需经评标委员会签字确认，招标代理机构应将其作为评标资料存档。评标现场如因网络或设备原因无法查询的，也应予以记录。

7.推荐中标候选人

资信标评审、技术标评审、商务标评审、信用评审均合格的投标人，按照“投标人总得分”排名顺序，由评标委员会推荐有排序的3名中标候选人。综合得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的，由代理机构现场抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

# 第三章  合 同 通 用 条 款

通用合同主要条款详见（GF—2017—0201）标准建筑工程施工合同范本（2017版本）。

# 第四章  投标文件格式

## 一、资信标

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件资信标

投 标 人：                                  （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目     录

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人身份证复印件或扫描件

（三）授权委托书

（四）授权委托人身份证复印件或扫描件

（五）保证金缴纳情况表

（六）投标保函或转账记录复印件或扫描件

（七）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件

（八）项目经理资格证书、安全生产考核B证复印件或扫描件

（九）诚信承诺书

（十）项目经理到岗承诺

（十一）招标文件要求的其他资料

（十二）投标人认为需要提交的其他资料

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

手机号码 ：

特此证明。

投标人：                 （盖公章）

日  期：      年     月     日

（二）法定代表人身份证复印件或扫描件

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）          的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就                     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                    手机号码：

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。手机号码请务必提供，以方便开评标现场质询及答复及时进行。

（四）授权委托人身份证复印件或扫描件

（五）保证金缴纳情况表

（招标人名称）：

（投标人名称）（以下称“我单位”）于      年    月     日参加     （项目名称）         标段施工的投标。对于我单位在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的等其它法律法规中规定的其它行为，我单位承担保证责任。

我单位投标保证金用下述形式中         方式来缴纳，金额为       （大写）。

投标人名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年       月        日

（六）投标保函

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

- （1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

- （2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

- （3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

- （4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

（七）投标人营业执照、企业资质、企业安全生产许可证复印件或扫描件

（八）项目经理资格证书、安全生产考核B证复印件或扫描件

（九）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派经理不在招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标处罚期内。

九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”、我公司近3年内无行贿犯罪记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：   （盖章）

法定代表人：      （签字或盖章）

年     月     日

（十）项目经理到岗承诺

（招标人名称）：

本项目拟派项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。

投标人名称：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年     月     日

（十一）招标文件要求的其他资料

（十二）投标人认为需要提交的其他资料

## 二、技术标

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件技术标

投 标 人：                                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目  录

- 施工组织设计（施工方案）

- （二）企业业绩情况一览表

- （三）企业业绩证明材料

- （四）招标文件要求的其他资料

- （五）投标人认为需要提交的其他资料

（一）施工组织设计（施工方案）

### （二）企业业绩情况一览表

| 序号 | 业绩名称 | 合同签订时间 | 竣工日期 ## 二、技术标 工程施工招标 投 标 文 件 项目编号： 项目名称： 投标文件内容： 投标文件技术标 投 标 人： （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章） 日 期： 年 月 日 目 录 - 施工组织设计 - 企业业绩证明材料 - 招标文件要求的其他资料 - 投标人认为需要提交的其他资料 （一）施工组织设计 ### （二）企业业绩情况一览表（技术标加分项业绩） 序号; 业绩名称; 合同签订时间; 竣工验收资料中建设单位签署日期; 合同价（万元）; 建筑面积（平方米）; 备注. 1. 略. （三）企业业绩证明材料 （投标人根据招标文件要求放入与业绩情况一览表对应的业绩证明材料） （四）招标文件要求的其他资料 （五）投标人认为需要提交的其它资料 | 合同价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 略 |  |  |  |  |  |

（三）企业业绩证明材料

（投标人根据招标文件要求放入与业绩情况一览表对应的业绩证明材料）

（四）招标文件要求的其他资料

（五）投标人认为需要提交的其他资料

## 三、商务标

工程施工招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      投标文件商务标

投 标 人：                                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

投 标 函

致：   {招标人名称}

1.根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）        （小写      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为        ，其项目经理资质为         。

3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期（施工项目填写工期）或服务期（服务项目填写总服务期）和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。

6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12.我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。

14.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。

15.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。

16.其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		     电话：	          	 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：       年      月      日

- 附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 | 3 | 按合同价款的 2 % |
| 2 | 施工准备时间 | 2 | 签订合同后 5 天内 |
| 3 | 误期违约金额 | 7 | 详见上篇第六章合同专用条款“第 7.5 条”内容 |
| 4 | 误期赔偿费 | 7 | 详见上篇第六章合同专用条款“第 7.5 条”内容 |
| 5 | 提前工期奖 | 7 | 详见上篇第六章合同专用条款“第7.9 条”内容 |
| 6 | 施工总工期 | 7 | 日历天 |
| 7 | 质量标准 | 5 | 合格 |
| 8 | 投标总价 | 12 | 按商务标中报价 |
| 9 | 工程质量违约金 | 15 | 按结算价款的 3 % |
| 10 | 预付款金额 | 12 | 无 |
| 11 | 进度款付款时间 | 12 | 签发月付款凭证后 14 天内 |
| 12 | 竣工结算款付款时间 | 14 | 签发竣工结算付款凭证后 28 天内 |
| 13 | 总包服务费 | / | / |

- 投 标 人：      名称                          （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

- 日期：       年      月      日

投 标 总 价

工程名称：

投标总价（大写）：

投标总价（小写）：

投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人或其授权代理人：        （签字或盖章）

编制人：

编制时间：   年  月  日

投标报价说明

1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价 |

| 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 临时保护设施费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 暂定金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 工程名称 |  |  | 项目价值(元) |  |  |  | 服务内容 |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标 时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  | 费率(％) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
|  | 1 | 增值税 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业信用评审，信用情况，投标人需打印相应网站查询截图放入商务标投标文件中。